# שלב 1: Core Engine Refactoring

## פירוק מפורט למשימות ביצוע

תאריך: 13/11/2025

# תוכן עניינים

1. סקירה כללית

2. שבוע 1-2: הקמת פרויקט והעברת DBAnalyser

3. שבוע 3: Plugin System + Configuration

4. שבוע 4-5: רפקטורינג ו-Testing

5. שבוע 6: אינטגרציה ובדיקות

6. מבנה הפרויקט המוצע

7. קריטריונים להצלחה

# 1. סקירה כללית של שלב 1

מטרה: בניית תשתית מודרנית ויציבה שתשמש בסיס לכל השלבים הבאים

עקרונות מנחים:

✓ מעבר הדרגתי - לא Big Bang

✓ שמירה על תפקוד קיים תוך שיפור

✓ בניית תשתית מודולרית וניתנת להרחבה

✓ כתיבת טסטים מההתחלה

✓ תיעוד בזמן אמת

| שבוע | נושא | זמן משוער | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | הקמת פרויקט C# + העברת DBAnalyser | 10-12 ימי עבודה | קריטי |
| 3 | Plugin System + Configuration | 5 ימי עבודה | קריטי |
| 4-5 | רפקטורינג + Unit Tests | 8-10 ימי עבודה | גבוהה |
| 6 | אינטגרציה ובדיקות | 3-5 ימי עבודה | גבוהה |

# 2. שבוע 1-2: הקמת פרויקט והעברת DBAnalyser

## 2.1 משימה 1: הקמת Solution חדש ב-C#

זמן: 1 יום

□ יצירת Solution חדש: TargCC.Core

□ הוספת פרויקט: TargCC.Core.Engine (Class Library .NET 8)

□ הוספת פרויקט: TargCC.Core.Interfaces (Class Library .NET 8)

□ הוספת פרויקט: TargCC.Core.Tests (xUnit Test Project)

□ הגדרת NuGet packages בסיסיים

□ הקמת Git repository + .gitignore

## 2.2 משימה 2: תכנון מבנה ה-Core

זמן: 1-2 ימים

□ תכנון ממשקים (Interfaces) עיקריים

□ הגדרת IAnalyzer, IGenerator, IValidator

□ הגדרת מודל נתונים בסיסי (DatabaseSchema, Table, Column)

□ תכנון Configuration structure

□ כתיבת מסמך ארכיטקטורה קצר

## 2.3 משימה 3: העברת clsDatabase

זמן: 2-3 ימים

□ יצירת DatabaseAnalyzer.cs חדש

□ העתקת לוגיקת חיבור ל-DB

□ המרה של VB.NET types ל-C#

□ שימוש ב-Dapper או EF Core במקום ADO.NET ישיר

□ כתיבת Unit Tests ראשוניים

□ בדיקה מול DB אמיתי

## 2.4 משימה 4: העברת clsTable + clsColumn

זמן: 3-4 ימים

□ יצירת TableAnalyzer.cs

□ יצירת ColumnAnalyzer.cs

□ העברת היגיון ניתוח טבלאות

□ העברת היגיון ניתוח עמודות וסוגים

□ זיהוי Indexes, Foreign Keys, Extended Properties

□ כתיבת Unit Tests מקיפים

□ השוואה לתוצאות VB.NET (validation)

## 2.5 משימה 5: העברת RelationshipAnalyzer

זמן: 1-2 ימים

□ יצירת RelationshipAnalyzer.cs

□ זיהוי Foreign Keys

□ בניית גרף קשרים

□ Unit Tests

✅ תוצר שבוע 1-2: DBAnalyser מלא ב-C# עם כיסוי טסטים של 60%+

# 3. שבוע 3: Plugin System + Configuration Manager

## 3.1 משימה 6: Plugin Architecture

זמן: 2-3 ימים

□ תכנון IPlugin interface

□ יצירת PluginLoader

□ מנגנון לגילוי plugins אוטומטי (Assembly scanning)

□ Dependency Injection container (Microsoft.Extensions.DependencyInjection)

□ דוגמה: DatabaseAnalyzerPlugin

□ Unit Tests + Integration Tests

## 3.2 משימה 7: Configuration System

זמן: 2 ימים

□ יצירת ConfigurationManager

□ תמיכה ב-JSON, XML, Environment Variables

□ הגדרות DB, Security, Paths

□ הצפנה של Sensitive data

□ Schema Validation

□ Unit Tests

✅ תוצר שבוע 3: Plugin System פעיל + Configuration מודרני

# 4. שבוע 4-5: רפקטורינג ו-Testing Framework

## 4.1 משימה 8: Code Quality Tools

זמן: 1 יום

□ הוספת StyleCop Analyzers

□ הגדרת .editorconfig

□ הוספת SonarAnalyzer

□ CI Pipeline ראשוני (GitHub Actions)

## 4.2 משימה 9: רפקטורינג DBAnalyser

זמן: 3-4 ימים

□ פירוק פונקציות ארוכות (<50 שורות)

□ הפרדת concerns (Single Responsibility)

□ הוספת Logging (Serilog)

□ Error Handling מובנה

□ Async/Await בכל פעולות I/O

□ Performance profiling

## 4.3 משימה 10: Testing Framework

זמן: 2-3 ימים

□ Unit Tests - כיסוי של 80%+

□ Integration Tests עם DB בזיכרון

□ Mocking עם Moq

□ Test Data Builders

□ הרצה אוטומטית ב-CI

## 4.4 משימה 11: תיעוד

זמן: 1-2 ימים

□ XML Documentation Comments

□ README.md מפורט

□ Architecture Decision Records (ADR)

□ API Documentation (DocFX)

✅ תוצר שבוע 4-5: קוד נקי, מתועד, עם כיסוי טסטים גבוה

# 5. שבוע 6: אינטגרציה ובדיקות מערכת

## 5.1 משימה 12: Wrapper ל-VB.NET

זמן: 2 ימים

□ יצירת TargCC.Bridge (C++/CLI או COM)

□ חשיפת C# API ל-VB.NET

□ בדיקות אינטגרציה מלאות

## 5.2 משימה 13: בדיקות מערכת

זמן: 2-3 ימים

□ בדיקה מול פרויקט אמיתי (TargCCOrders)

□ השוואת פלטים VB.NET vs C#

□ Performance benchmarks

□ בדיקות Edge cases

□ תיקון באגים

## 5.3 משימה 14: Release Candidate

זמן: 1 יום

□ תיוג גרסה (v1.0.0-rc1)

□ Release Notes

□ NuGet packages

□ הכנה להטמעה

✅ תוצר שבוע 6: Core Engine RC1 מוכן לשימוש!

# 6. מבנה הפרויקט המוצע

מבנה תיקיות מומלץ:

TargCC.Core/
├── src/
│   ├── TargCC.Core.Engine/
│   │   ├── PluginSystem/
│   │   │   ├── IPlugin.cs
│   │   │   ├── PluginLoader.cs
│   │   │   └── PluginManager.cs
│   │   ├── Configuration/
│   │   │   ├── ConfigurationManager.cs
│   │   │   └── ConfigModels.cs
│   │   └── Common/
│   │       ├── Logger.cs
│   │       └── Extensions.cs
│   │
│   ├── TargCC.Core.Interfaces/
│   │   ├── IAnalyzer.cs
│   │   ├── IGenerator.cs
│   │   ├── IValidator.cs
│   │   └── Models/
│   │       ├── DatabaseSchema.cs
│   │       ├── Table.cs
│   │       └── Column.cs
│   │
│   ├── TargCC.Core.Analyzers/
│   │   └── Database/
│   │       ├── DatabaseAnalyzer.cs
│   │       ├── TableAnalyzer.cs
│   │       ├── ColumnAnalyzer.cs
│   │       └── RelationshipAnalyzer.cs
│   │
│   └── TargCC.Bridge/
│       └── VBNetBridge.cs
│
├── tests/
│   ├── TargCC.Core.Tests/
│   │   ├── Unit/
│   │   └── Integration/
│   └── TestData/
│
├── docs/
│   ├── README.md
│   ├── Architecture.md
│   └── ADR/
│
├── TargCC.Core.sln
└── .editorconfig

# 7. קריטריונים להצלחה

| קריטריון | מדידה | יעד |
| --- | --- | --- |
| כיסוי טסטים | Code Coverage | 80%+ |
| ביצועים | זמן ניתוח DB | דומה ל-VB או מהיר יותר |
| איכות קוד | SonarQube Score | A Grade |
| תיעוד | Documented APIs | 100% |
| Backward Compatibility | תאימות לקוד קיים | 100% |

סיכום משימות:

| שבוע | משימות | סטטוס |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | 5 משימות - DBAnalyser | □ |
| 3 | 2 משימות - Plugins + Config | □ |
| 4-5 | 4 משימות - Quality + Tests | □ |
| 6 | 3 משימות - Integration | □ |
| סה"כ | 14 משימות עיקריות | 0/14 |

# צעדים מיידיים - מחר בבוקר:

1. יצירת GitHub repository חדש

2. הקמת Solution + 4 הפרויקטים הראשונים

3. הגדרת .gitignore, .editorconfig

4. התחלת משימה 1: DatabaseAnalyzer.cs

5. כתיבת Test ראשון

💪 בהצלחה! אנחנו בדרך לשלב 1!